## Arbeitspakete
Yoga/Ayurveda Website
[21 empty] | o | offen
Projektplan Petra Peham | [20 empty] | a | aktiv
Team: WH, AF | [20 empty] | e | erledigt
|  | Zeitraum |  |  | Gesamtaufwand |  |  |  | HW |  | AF |  | 2017-07-24 | [5 empty] | 2017-07-31 | [5 empty] | 2017-08-07 | [5 empty] | 2017-08-14 | [5 empty] | 2017-08-21 | [5 empty] | 2017-08-28 | [5 empty] | 2017-09-04 | [5 empty] | 2017-09-11 | [5 empty] | 2017-09-18 | [5 empty] | 2017-09-25 | [5 empty] | 2017-10-02 | [5 empty] | 2017-10-09
ID | Bezeichnung | Beginn | Ende | Paket | Soll | Ist | Soll - Ist | Ist% | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status
1 | Projektmanagement | 2017-08-01 | 2017-10-02 |  | 6 | 2 | 4 | 33.33% | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 |  | 6 | 1 |  |  | 5 |  | 6 | 1 |  |  | 5 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4 |  | 6 | 2 |  |  | 4
1.1 | Projektplan erstellen und verwalten | 2017-08-01 | 2017-10-02 | Proj | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | a | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | a | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e
1.2 | Andere Projekttätigkeiten durchführen | 2017-08-01 | 2017-10-02 | Proj | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o
2 | Anforderungsanalyse | 2017-07-24 | 2017-08-04 |  | 7 | 0 | 7 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5 |  | 7 | 2 |  |  | 5
2.1 | Erstgespräch führen | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Anf | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | e
2.2 | Analyse ähnlicher Websites im Web | 2017-07-25 | 2017-08-03 | Anf | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o
2.3 | Detailbesprechung und Auswahl mit dem Kunden | 2017-08-04 | 2017-08-04 | Anf | 3 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o
3 | Entwicklung | 2017-07-29 | 2017-10-02 |  | 36 | 0 | 34 | 0% | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34 |  | 36 | 0 |  |  | 34
3.1 | Aufsetzen der Entwicklungsumgebung | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
3.1.1 | Auswahl Frameworks | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
3.1.2 | Entwicklungsumgebung und Repository einrichten, Frameworks einbinden | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
3.2 | Website Grundstruktur erstellen | 2017-08-04 | 2017-08-11 |  | 14 | 0 | 14 | 0% | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14 |  | 14 | 0 |  |  | 14
3.2.1 | Inhalte und Bilder festlegen | 2017-08-04 | 2017-08-11 | Entw | 4 | 0 | 4 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o
3.2.2 | Website Aufbau festlegen | 2017-08-05 | 2017-08-07 | Entw | 3 | 0 | 3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | o
3.2.3 | Grobstruktur festlegen (One-Page, Multi-Page) | 2017-08-05 | 2017-08-07 | Entw | 5 | 0 | 5 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | o
3.2.4 | NAV, Footer erstellen | 2017-08-05 | 2017-08-07 | Entw | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o
3.3 | Frontpage erstellen | 2017-08-11 | 2017-09-15 |  | 7 | 0 | 7 | 0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 0 |  |  | 7
3.3.1 | Frontpage konzipieren | 2017-08-11 | 2017-08-13 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
3.3.2 | Recherche und Auswahl Effekte Frontpage | 2017-08-11 | 2017-08-13 | Entw | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o
3.3.3 | Frontpage implementieren | 2017-08-13 | 2017-09-15 | Entw | 4 | 0 | 4 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | o
3.4 | Folgeseiten erstellen | 2017-09-11 | 2017-09-17 |  | 11 | 0 | 11 | 0% | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11 |  | 11 | 0 |  |  | 11
3.4.1 | Folgeseiten konzipieren | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Entw | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o
3.4.2 | Recherche und Auswahl Effekte Folgeseiten | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
3.4.3 | Folgeseiten implementieren | 2017-09-12 | 2017-09-17 | Entw | 8 | 0 | 8 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o
3.5 | Responsive Webdesign und SEO | 2017-09-17 | 2017-10-02 |  | 2 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 2
3.5.1 | Responsive Webdesign Anpassungen | 2017-09-17 | 2017-10-02 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
3.5.2 | Search Engine Optimization | 2017-09-17 | 2017-10-02 | Entw | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
4 | Abschlussbericht + Dokumentation Projekt | 2017-09-17 | 2017-10-02 |  | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
4.1 | Abschlussbericht erstellen + Dokumentation | 2017-09-17 | 2017-10-02 | Abs | 1 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | o
6 | Treffen | 2017-08-01 | 2017-10-02 |  | 10 | 0 | 10 | 0% | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 10
6.2 | Auftraggeber treffen | 2017-08-01 | 2017-10-02 | Tref | 8 | 0 | 8 | 0% | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |  |  | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | o
6.3 | Telefon- / E-Mail mit Kunden | 2017-08-01 | 2017-10-02 | Tref | 2 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | o
| SUMME | 2017-07-24 | 2017-10-02 |  | 60 | 2 | 58 | 3.333% | 50 | 2 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0
|  | Beginn | Ende |  | Soll | Ist | Soll - Ist | Ist% | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status | Soll | Ist | HW | AF | Rest | Status
|  | Zeitraum |  |  | Gesamtaufwand |  |  |  | HW |  | AF |  | 2017-07-24 | [5 empty] | 2017-07-31 | [5 empty] | 2017-08-07 | [5 empty] | 2017-08-14 | [5 empty] | 2017-08-21 | [5 empty] | 2017-08-28 | [5 empty] | 2017-09-04 | [5 empty] | 2017-09-11 | [5 empty] | 2017-09-18 | [5 empty] | 2017-09-25 | [5 empty] | 2017-10-02 | [5 empty] | 2017-10-09
LETZTE ZEILE - FORMELN ANPASSEN, WENN WEITER GESCHRIEBEN WIRD!
Formulas:
Beginn = MIN([Beginn, row below]:C9)
Beginn = MIN([Beginn, row below])
Ende = MAX([Ende, row below]:D9)
Ende = MAX([Ende, row below])

## Burn-Down-Diagramm
Burn-Down-Diagramm
| 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78
| 2017-07-24 | 2017-07-30 | 2017-08-06 | 2017-08-13 | 2017-08-20 | 2017-08-27 | 2017-09-03 | 2017-09-10 | 2017-09-17 | 2017-09-24 | 2017-10-01
Restaufwand Ideal | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Restaufwand Real | 58 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Ist-Aufwand | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Personenstunden
Personenstunden
| Insgesamt | Durchschnitt | HW | AF
| 2.2857 | 1.1429 | 2.2857 | 0
| Tätigkeit | 1.1 | HW | AF
2017-07-24 |  | 0 | 0 | 0
2017-07-31 |  | 1 | 1 | 0
2017-08-07 |  | 0 | 0 | 0
2017-08-14 |  | 1 | 1 | 0
2017-08-21 |  | 0 | 0 | 0
2017-08-28 |  | 0 | 0 | 0
2017-09-04 |  | 0 | 0 | 0
2017-09-11 |  | 0 | 0 | 0
2017-09-18 |  | 0 | 0 | 0
2017-09-25 |  | 0 | 0 | 0
2017-10-02 |  | 0 | 0 | 0
2017-10-09 |  | 0 | 0 | 0
2017-10-16 |  | 0 | 0 | 0
2017-10-23 |  | 0 | 0 | 0
2017-10-30 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 | 0
|  | 100% | 100% | 0%

## HW
Name |  | Heindl Wolfgang
Kurzzeichen |  | HW | [7 empty] | ID | Bezeichnung | Paket
[10 empty] | 1 | Projektmanagement
|  |  | Paket | Std Soll | Std Ist | Soll - Ist | Ist% |  |  | 1.1 | Projektplan erstellen und verwalten | Proj
|  |  | Proj | 4 | 3 | 1 | 75% |  |  | 1.2 | Andere Projekttätigkeiten durchführen | Proj
|  |  | Anf | 7 | 2 | 5 | 28.57%
|  |  | Entw | 32 | 0 | 32 | 0% |  |  | 2 | Anforderungsanalyse
|  |  | Abs | 1 | 0 | 1 | 0% |  |  | 2.1 | Erstgespräch führen | Anf
|  |  | Tref | 6 | 0 | 6 | 0% |  |  | 2.2 | Analyse ähnlicher Websites im Web | Anf
|  |  | Summe | 50 | 5 | 45 | 10% |  |  | 2.3 | Detailbesprechung und Auswahl mit dem Kunden | Anf
|  |  | Wochen | 14 | 2.2857 | 11.7143 |  |  |  | 3 | Entwicklung
|  |  | Wochenstunden | 3.5714 | 2.1875 | 1.3839 | 61.25% |  |  | 3.1 | Aufsetzen der Entwicklungsumgebung
[10 empty] | 3.1.1 | Auswahl Frameworks | Entw
[10 empty] | 3.1.2 | Entwicklungsumgebung und Repository einrichten, Frameworks einbinden | Entw
Tag | Datum | von | bis | Dauer | Std Ist | Ort | Paket | Aufgabe | Anmerkung
2017-07-27 | 2017-07-27 |  |  | 2 | 2 | HOME | Proj | 1.1 | Projektplan erstellen und verwalten | 3.2 | Website Grundstruktur erstellen
2017-07-29 | 2017-07-29 |  |  | 2 | 2 | Lentia | Anf | 2.1 | Erstgespräch führen | 3.2.1 | Inhalte und Bilder festlegen | Entw
2017-07-27 | 2017-07-27 |  |  | 1 | 1 | HOME | Proj | 1.1 | Projektplan erstellen und verwalten | 3.2.2 | Website Aufbau festlegen | Entw
2017-08-12 | 2017-08-12 |  |  | 1 | 1 | HOME |  | 1.1 |  | 3.2.3 | Grobstruktur festlegen (One-Page, Multi-Page) | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2.4 | NAV, Footer erstellen | Entw
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3 | Frontpage erstellen
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3.1 | Frontpage konzipieren | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3.2 | Recherche und Auswahl Effekte Frontpage | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.3.3 | Frontpage implementieren | Entw
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | Folgeseiten erstellen
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4.1 | Folgeseiten konzipieren | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4.2 | Recherche und Auswahl Effekte Folgeseiten | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.4.3 | Folgeseiten implementieren | Entw
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5 | Responsive Webdesign und SEO
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5.1 | Responsive Webdesign Anpassungen | Entw
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.5.2 | Search Engine Optimization | Entw
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | Abschlussbericht + Dokumentation Projekt
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.1 | Abschlussbericht erstellen + Dokumentation | Abs
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | Treffen
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.2 | Auftraggeber treffen | Tref
0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.3 | Telefon- / E-Mail mit Kunden | Tref
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
Mo |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| LETZTE ZEILE |  |  |  |  | FORMELN ANPASSEN, WENN WEITER GESCHRIEBEN WIRD!
Formulas:
Kurzzeichen = [Datum]

## AF
Name |  | Freudenthaler Angelika
Kurzzeichen |  | AF | [7 empty] | ID | Bezeichnung | Paket
[10 empty] | 1 | Projektmanagement
|  |  | Paket | Std Soll | Std Ist | Soll - Ist | Ist% |  |  | 1.1 | Projektplan erstellen und verwalten | Proj
|  |  | Proj | 2 | 0 | 2 | 0% |  |  | 1.2 | Andere Projekttätigkeiten durchführen | Proj
|  |  | Anf | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Entw | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | 2 | Anforderungsanalyse
|  |  | Abs | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2.1 | Erstgespräch führen | Anf
|  |  | Tref | 4 | 0 | 4 | 0% |  |  | 2.2 | Analyse ähnlicher Websites im Web | Anf
|  |  | Summe | 10 | 0 | 10 | 0% |  |  | 2.3 | Detailbesprechung und Auswahl mit dem Kunden | Anf
|  |  | Wochen | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 3 | Entwicklung
|  |  | Wochenstunden | 0.71429 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 3.1 | Aufsetzen der Entwicklungsumgebung
[10 empty] | 3.1.1 | Auswahl Frameworks | Entw
[10 empty] | 3.1.2 | Entwicklungsumgebung und Repository einrichten, Frameworks einbinden | Entw
Tag | Datum | von | bis | Dauer | Std Ist | Ort | Paket | Aufgabe | Anmerkung
0 | [9 empty] | 3.2 | Website Grundstruktur erstellen
0 | [9 empty] | 3.2.1 | Inhalte und Bilder festlegen | Entw
0 | [9 empty] | 3.2.2 | Website Aufbau festlegen | Entw
0 | [9 empty] | 3.2.3 | Grobstruktur festlegen (One-Page, Multi-Page) | Entw
0 | [9 empty] | 3.2.4 | NAV, Footer erstellen | Entw
0
0 | [9 empty] | 3.3 | Frontpage erstellen
0 | [9 empty] | 3.3.1 | Frontpage konzipieren | Entw
0 | [9 empty] | 3.3.2 | Recherche und Auswahl Effekte Frontpage | Entw
0 | [9 empty] | 3.3.3 | Frontpage implementieren | Entw
0
0 | [9 empty] | 3.4 | Folgeseiten erstellen
0 | [9 empty] | 3.4.1 | Folgeseiten konzipieren | Entw
0 | [9 empty] | 3.4.2 | Recherche und Auswahl Effekte Folgeseiten | Entw
0 | [9 empty] | 3.4.3 | Folgeseiten implementieren | Entw
0
0 | [9 empty] | 3.5 | Responsive Webdesign und SEO
0 | [9 empty] | 3.5.1 | Responsive Webdesign Anpassungen | Entw
0 | [9 empty] | 3.5.2 | Search Engine Optimization | Entw
0
0 | [9 empty] | 4 | Abschlussbericht + Dokumentation Projekt
0 | [9 empty] | 4.1 | Abschlussbericht erstellen + Dokumentation | Abs
0
0 | [9 empty] | 6 | Treffen
0 | [9 empty] | 6.2 | Auftraggeber treffen | Tref
0 | [9 empty] | 6.3 | Telefon- / E-Mail mit Kunden | Tref
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| LETZTE ZEILE |  |  |  |  | FORMELN ANPASSEN, WENN WEITER GESCHRIEBEN WIRD!
Formulas:
Kurzzeichen = [Datum]